## 安全日誌
安全日誌（現場名：○△×新築工事（電気設備工事）作業所)
月日 |  | 平成○○年○○月○○日 | [5 empty] | 監理 事務 | 氏 名 |  | 使 用 車 両 |  | 時 間 |  |  |  |  | 勤務 | 出勤 | 21
時間 |  | 8:00 |  |  | ～ | 17:00 |  |  | 関内太郎 |  | ライトバン1234 |  | 8:00 | ～ | 18:00 |  |  |  | 遅刻 | 4
天候 |  | 晴れ | [6 empty] | 山手一郎 |  | 軽四輪5678 |  | 8:00 | ～ | 18:00 |  |  |  | 計 | 25
| 時 間 |  |  |  |  | 場 所 |  |  |  | 作 業 内 容 |  |  | 協力会社名及び作業人員
① | 8:00 |  | ～ | 17:00 |  | ３階電気室～１階受電気室 |  |  |  | CVT100敷設、端末工、絶縁抵抗測定 |  |  | ××電気㈱ |  | 10 | 名 | 遅刻 |  | 名
大口次郎
② | 8:00 |  | ～ | 17:00 |  | ３階フロア |  |  |  | 天井ラック敷設 |  |  | (有)○○電設 |  | 5 | 名 | 遅刻 |  | 名
子安五郎他
③ | 8:00 |  | ～ | 17:00 |  | ２階フロア |  |  |  | 電話及びＬＡＮケーブル |  |  | △△通信㈱ |  | 6 | 名 | 遅刻 |  | 名
通信太郎他
④ | 15:00 |  | ～ | 17:00 |  | １階受電気室 |  |  |  | 電力会社のＶＣＴ及びメーカー設置 |  |  | ㈱Z関工 |  | 0 | 名 | 遅刻 | 4 | 名
東電太郎（別途工事）
⑤ |  |  | ～ | [12 empty] | 名 | 遅刻 |  | 名
⑥ |  |  | ～ | [12 empty] | 名 | 遅刻 |  | 名
安全点検 | 点検事項 | [5 empty] | 結果 |  |  |  | 処置 |  |  |  | 意見・提案 | 仮設トイレ内が汚れている
| 4m高所作業車1号機 | [5 empty] | 良好 |  |  |  | 特になし |  |  |  |  | 資材置き場の配置の見直し
| 4m高所作業車2号機 | [5 empty] | ﾊﾞｯﾃﾘｰ液不足 |  |  |  | ﾊﾞｯﾃﾘｰ液補充 |  |  |  |  | 資材納品タイミングの見直し
| 1Fﾋﾟｯﾄｶﾞｽ濃度 | [5 empty] | 酸素濃度20%以上 |  |  |  | 特になし
| 3F開口部 | [5 empty] | 転落防止柵一部不足強度不足 |  |  |  | 補強を行い、各部再点検
報告・申請等 指示・連絡・ | 消防検査申請書受理。3月31日検査予定。 | [9 empty] | 労働災害 | 氏名 | 性別 | 年令 | 内容・程度 |  |  | 原因 |  | 時刻
| 本牧太郎は□□病院へ搬送、診断結果は軽微な打撲、全治3日。 | [10 empty] | 本牧一郎 | 男 | 62 | 右膝打撲、全治3日 |  |  | 資材つまずき |  | 9:45
（湿布による治療。業務に支障なし。不休災害。診断書有り）
備考 | ㈱Z関工は、電力会社の工事となるため、別途工事。
[15 empty] | 現場代理人 |  | 担当者 |  | 記入者
横浜
関内
山手

## KYK
リスクアセスメントKYKシート 兼 安全作業指示書 | [9 empty] | (現場名：○×△新築工事（電気設備工事） 作業所）
作業日時 |  | 平成○○年○○月○○日（金）○時○分～○時○分 | [7 empty] | 天候 |  | 作業所長 |  | 現場代理人 |  |  | 担当者
協力会社 |  | 1次会社 |  | ( )次会社 |  |  | 作業責任者 |  |  | 晴れ
|  | ××電気㈱ |  |  |  |  | 大口次郎
本日の作業内容 |  |  | ①３階電気室～受電室内高圧ケーブル(CVT100）敷設工
※下記を参照にリスクアセスメント実施のこと
|  |  | ②高圧ケーブル末端工・絶縁抵抗測定工 | [6 empty] | 重大性 |  | 記号 | 可能性 |  | 記号 | 評価 |  | 危険度
[10 empty] | 死亡・障害 |  | × | 可能性が高い |  | × | ×× |  | 5
|  |  | ③ | [6 empty] | 4日以上休業 |  | △ | 可能性がある |  | △ | ×△、△× |  | 4
[10 empty] | 不休 |  | ○ | ほとんど無い |  | ○ | ×○、△△、○× |  | 3
|  |  | ④ | [12 empty] | △○、○△ |  | 2
[16 empty] | ○○ |  | 1
| 予想される危険 |  |  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評価 | 危険度 | 安全対策
① | ピット内で酸欠状態になり、死亡する。 |  |  |  |  | ○ | △ | ○△ | 4 | 作業前及び作業中のガス濃度測定及び換気の実施
② | ケーブルウインチに巻き込まれ、怪我をする。 |  |  |  |  | △ | △ | △△ | 3 | 回転部に手足を近づけないようにする。 ロープをたぐり寄せる際は、ロープが手足に絡まないようにする。
③ | キュービクル内で感電し、死亡する。 |  |  |  |  | ○ | × | ○× | 3 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ進入前に当該箇所すべての回路を検電し、作業着手する。
本日の災害防止重点対策 |  |  |  |  | ピット内作業前にガス濃度を測定し、簡易をし、酸素濃度が１８％以上とする。 酸素濃度ヨシ！
管理者からの安全指示事項 | [10 empty] | 作業員名 |  | 健康状態 | 保護具 | 本日作業に必要な有資格
| ピット内作業はガス濃度測定及び換気を十分に行い、酸欠事故防止のこと。 | [8 empty] | 職長 | 大口 次郎 |  | ○ | ○ | ③、⑥、⑧、⑪、⑯
[10 empty] | 2 | 菊名 三郎 |  | ○ | ○ | ③、⑥、⑧、⑪
| ケーブルウインチは有資格者が操作すること。 | [8 empty] | 3 | 鴨居 太郎 |  | ○ | ○ | ⑥、⑧、⑪、⑬
[10 empty] | 4 | 中山 一郎 |  | ○ | ○ | ⑦、⑬
| キュービクル内作業前は検電を行い、感電防止のこと。 | [8 empty] | 5 | 長津田 五郎 |  | ○ | ○ | ⑦、⑬
[10 empty] | 6 | 磯子 六郎 |  | ○ | ○ | ⑪、⑬
| 絶縁抵抗測定後の放電を確実に行い、感電防止のこと。 | [8 empty] | 7 | 根岸 太郎 |  | ○ | ○ | ⑪、⑬
[10 empty] | 8 | 杉田 次郎 |  | ○ | ○
| 資機材つまずきのないよう、作業場の整理整頓を励行すること。 | [8 empty] | 9 | 本牧 一郎 |  | ○ | ○
[10 empty] | 10 | 鶴見 三郎 |  | ○ | ○
作業主任者の選任(正・副) 作業主任者が直接指揮を行うこと
資格No. |  | 氏名(正) |  | 氏名（副) |  | 【作業主任者】 |  |  | 【資格・免許】
③ |  | 大口次郎 |  | 菊名三郎 |  | ①足場組立て |  |  | ⑥1種電気工事士 |  |  | ⑪高所作業車(10m以上) |  |  | ⑯巻上機
[6 empty] | ②地山掘削・土留め支保 |  |  | ⑦2種電気工事士 |  |  | ⑩高所作業車(10m未満) |  |  | ⑰車両系建設機械
[6 empty] | ③酸欠欠乏危険 |  |  | ⑧低圧電気取扱い教育 |  |  | ⑬酸素欠乏教育 |  |  | ⑱足場組立て |  |  |  | 2017-02-10 | 足場組立特別教育追加
[6 empty] | ④有機溶剤 |  |  | ⑨玉掛け技能講習 |  |  | ⑭振動工具取扱い教育 |  |  | ⑲認定電気工事従事者 |  |  |  | 2017-02-10 | 認定電気工事従事者追加
[6 empty] | ⑤ |  |  | ⑩小型移動式クレーン |  |  | ⑮研削砥石取替・試運転 |  |  | ⑳
横浜
関内
山手

## 送出し・新規入場者教育用
送り出し教育兼新規入場者教育資料
送り出し教育実施時の際、下記説明を受けた欄の□内にチェックをして下さい。
１． | 工事概要
□ | １） | 工事名 |  | ○○○○○○○○整備工事（電気設備工事）
□ | ２） | 工事場所 |  | 横浜市中区○町○丁目○番地
□ | ３） | 工期 |  | 平成○○年○○月○○日 ～ 平成○○年○○月○○日
２． | 安全施工サイクル
□ | １） | 作業時間 |  | ○○：○○～○○：○○
□ | ２） | 朝礼・KYK |  | 毎朝 ○○:○○～ 現場内にて実施
□ | ３） | 始業前点検 |  | 毎始業前 （持込機械は必ず係員の検査を受け、使用許可証を貼付する。）
□ | ４） | 休憩 |  | ○○：○○～○○：○○ △△：△△～△△：△△ □□：□□～□□：□□
□ | ５） | 後片付け |  | ○○：○○～
□ | ６） | 一斉清掃 |  | 毎週○曜日 ○○：○○～
3． | 安全誓約事項
| □ | 体調の悪い時は職長に申し出て、休むか軽作業に従事する事。
| □ | 朝礼・ＫＹＫ等安全衛生諸行事には、必ず参加する事。
| □ | 現場内では次のものを着装する。 ヘルメット（有・無） 腕章（有・無）
| □ | 作業内容に応じて保護メガネ、防塵マスクを使用する事。
| □ | 作業は作業指揮者（主任者）の指示、合図により行う事。
| □ | 資格を必要とする作業は、必ず有資格者が行う事。
| □ | 飛散の恐れのあるものは必ず結束する事。
| □ | 現場内は常に整理整頓し片付けて置く。
| □ | 飲酒、二日酔いの作業、及び、くわえタバコ作業は厳禁とする。喫煙は休憩詰所の指定場所に限る。
| □ | トイレは、現場内の仮設トイレを使用するので、清潔に使用する事。
| □ | 危険箇所、立入禁止箇所には絶対に入らない。
| □ | 危険と思われる設備・機械・工具等を発見したら、速やかに係員に連絡する事。
| □ | 手摺・蓋・筋交等の安全設備・仮設物は、係員の許可を得て取外す事。
| □ | 第三者及び他の作業員の安全に充分注意し作業をする事。
| □ | 係員の指示に従い、作業手順を守り安全作業に努める事。
4． | 特別現場遵守事項
| □ | 現場配置図・入場ルート・近隣図 |  |  |  |  | 2017-02-10 | 「現場配置図・入場ルート・近隣図」追加
□
□
送出教育実施日 |  |  | 平成 年 月 日
教育実施者 |  |  | 会社名 |  | 役職・氏名
教育受講者 |  |  | 会社名・氏名 |  |  | 会社名・氏名 | 2017-02-10 | 教育受講者を追加
|  |  | 会社名・氏名 |  |  | 会社名・氏名
|  |  | 会社名・氏名 |  |  | 会社名・氏名
印
送り出し教育

## 新規入場者教育実施調査票【基本データ見本】
新規入場者教育実施調査票【記入例】
工事名称 |  |  |  |  | ○○○○○○○○整備工事（電気設備工事） | [23 empty] | 教育実施者 |  |  | ○○電設株式会社
工事場所 |  |  |  |  | 横浜市中区○町○丁目○番地 | [26 empty] | ○○ ○○
新規入場年月日 | [8 empty] | 平成 |  |  |  | 年 | [6 empty] | 月 | [5 empty] | 日 |  |  | 実施場所
ふりがな | [19 empty] | 生年月日 | [8 empty] | 大 正 ・ 昭 和 ・ 平 成 年 月 日
氏名 | [7 empty] | △△ △△
[20 empty] | 性別・年齢 | [8 empty] | 男 ・ 女 （ 満 歳 ）
現住所 | [26 empty] | 電 話
緊急時の連絡先 | [7 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 関 係 | [10 empty] | 電 話
住 所
所属会社名 | [7 empty] | （一次） | [5 empty] | ○○電設株式会社 | [12 empty] | （ 次） | [5 empty] | 株式会社△△電気
あなたは事業主又は、一人親方ですか。 | [13 empty] | （ | はい |  |  |  | ・ | いいえ |  |  |  | ） | 労災特別加入 | [10 empty] | （ | はい |  |  | ・ | いいえ | ）
あなたの職種 | [13 empty] | 経験年数 通 算 | [13 empty] | 年 |  | 職長は誰ですか
○○ ○○
最近の健康診断 | [7 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 血 圧 |  |  | 最高 | [5 empty] | 血液型 |  |  |  |  | 型 |  | 備考
最低
現在療養中の病気 | [7 empty] | てんかん・低血圧・高血圧・難聴・腰痛・その他 | [25 empty] | （ | [7 empty] | ）
現在 取得している 免許について （ 持っている 資格を ○ で囲む ）
特別教育 |  |  | 電気取扱者 ( 低圧・高圧 ) | [10 empty] | 研削砥石 | [16 empty] | 振動工具
|  |  | アーク溶接 | [10 empty] | 高所作業車 ( 10m未満 ) | [16 empty] | 車両系建設機械 ( 3t未満 )
|  |  | 玉 掛 ( 1t未満 ) | [10 empty] | 移動式クレーン ( 1t未満 ) | [16 empty] | クレーン ( 5t未満 )
|  |  | 巻上げ機 | [10 empty] | 建設用リフト ( 0.25t以上 10m以上 ) | [16 empty] | 酸欠作業者
|  |  | 足場の組立解体 | [10 empty] | その他
技能講習 |  |  | 足場の組立解体 | [10 empty] | 高所作業車 ( 10m以上 ) | [16 empty] | 車両系建設機械 ( 3t以上 )
|  |  | 玉 掛 ( 1t以上 ) | [10 empty] | 小型移動式クレーン ( 1t以上5t未満 ) | [16 empty] | ガス溶接
|  |  | 地山の掘削・土止め支保工の組立解体 | [10 empty] | 有機溶剤の取扱い | [16 empty] | 酸欠作業主任者 ( 一種・二種 )
その他
免許 |  |  | 電気工事士 ( 一種・二種 ) | [10 empty] | 認定電気工事従事者 | [16 empty] | 消防設備士 ( 種 類 )
|  |  | 自動車運転 ( 普通・準中・中型・大型 ) | [10 empty] | 移動式クレーン ( 5t以上 ) | [16 empty] | クレーン ( 5t以上 ) | [11 empty] | 2017-03-28 | 「準中型」追加
その他 |  |  | 職長・安全衛生責任者教育 | [10 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 修了 |  | 再教育 |  |  |  |  | （ | はい |  |  | ・ | いいえ | ）
安全誓約書
当作業所での作業にあたり、新規入場者教育で説明があった内容についてよく理解し
作業所の安全誓約事項、労働安全衛生に関する規則、及び、元請係員、安全衛生責任者の指示を遵守し
安全作業に努めることを誓います。
[7 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 氏 名 | [7 empty] | △△ △△
作業所欄 |  |  |  | 所 見 |  | 高 齢 者 ： 年 少 者 ： 女 子 ： 高 血 圧 ： 外国人技能研修者 ： その他（ ） | [36 empty] | 2017-02-10 | 所見内容追加
|  |  |  | 上記内容について確認しました。 | [8 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 安全衛生責任者 氏 名 | [9 empty] | ○○ ○○
|  | ※ | 満１８歳未満の年少者使用の場合は、年少者労働基準規則第７条第８条の就業制限の範囲を確認すること。
|  | ※ | 女子作業員使用の場合は、女性労働基準規則第２条第３条の就業制限の範囲を確認すること。
|  | ※ | 高齢作業員(年齢は社内規定による）使用の場合は、安全作業を第一に配慮し、墜落、転落の恐れのある高所作業及び有害・危険業務作業に就労する場合、職長又は、安全衛生責任者の所見にて承諾すること。 | [39 empty] | 2017-02-10 | 高齢者規定は社内規定とした
| ※この新規入場者教育実施調査票は現場入場前に記入して写しを 提出してください。 | [32 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 担当者